## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Contratação de empresa especializada para apoio técnico-operacional à fiscalização da obra de reforma do Empresarial 2 de Julho | SINAPI - 11/2022 - Bahia ORSE - 10/2022 - Sergipe |  | 28,13% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Custo Unit (R$) | Preço Unit (R$) | Preço Total (R$)
1 |  |  | Fase 1 - Planejamento Inicial |  |  |  |  | 37745.81
1.1 | TRT5CONS17* | Próprio | Relatório de Apresentação do Plano Executivo de Apoio à FISCALIZAÇÃO. | UNID | 1 | 11310 | 14491.5 | 14491.5
1.2 | TRT5CONS18* | Próprio | Relatório de Análise e Parecer do Planejamento da Execução da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho. | UNID | 1 | 18149 | 23254.31 | 23254.31
2 |  |  | Fase 2 - Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização no Acompanhamento da Obra |  |  |  |  | 950482.3
2.1 | TRT5CONS01* | Próprio | Supervisão de equipe de apoio à Fiscalização e Acompanhamento da Obra | MÊS | 18 | 9207 | 11796.92 | 212344.56
2.2 | TRT5CONS02 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalações Civis. | MÊS | 18 | 5107.42 | 6544.13 | 117794.34
2.3 | TRT5CONS03 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Orçamentação e Cronograma da Obra. | MÊS | 18 | 5107.42 | 6544.13 | 117794.34
2.5 | TRT5CONS05 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação Elétrica Predial e Subestação Abrigada. | MÊS | 18 | 6326.1 | 8105.63 | 145901.34
2.6 | TRT5CONS06 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalações de Sistema de Detecção e Alarme (SDAI), CFTV, Controle de Acesso, Sonorização e Acústica | MÊS | 18 | 6326.1 | 8105.63 | 145901.34
2.7 | TRT5CONS07 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação de Rede Lógica e Automação Predial | MÊS | 18 | 6326.1 | 8105.63 | 145901.34
2.8 | TRT5CONS12 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação de Sistema de Climatização. | MÊS | 8 | 6326.1 | 8105.63 | 64845.04
3 |  |  | Fase 2 - Consultoria Técnica Especializada |  |  |  |  | 255970.8
3.1 | TRT5CONS13 | Próprio | Consultoria Técnica Especializada – Área: Arquitetura. | H | 360 | 110.46 | 141.53 | 50950.8
3.2 | TRT5CONS14 | Próprio | Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Civil. | H | 360 | 120.94 | 154.96 | 55785.6
3.3 | TRT5CONS15 | Próprio | Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Elétrica. | H | 720 | 107.85 | 138.18 | 99489.6
3.4 | TRT5CONS16 | Próprio | Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Mecânica. | H | 360 | 107.85 | 138.18 | 49744.8
4 |  |  | Fase 2 - Consultoria Técnica Especializada - Execução e Apoio no Controle de Ajustes de Projeto |  |  |  |  | 77340
4.1 | TRT5CONS19 | Próprio | Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respecivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Arquitetura. | m² | 3000 | 5.03 | 6.44 | 19320
4.2 | TRT5CONS20 | Próprio | Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/autorização da fiscalização e emissão das respecivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Civil. | m² | 2000 | 5.29 | 6.77 | 13540
4.3 | TRT5CONS21 | Próprio | Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respecivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Elétrica. | m² | 3000 | 9.93 | 12.72 | 38160
4.4 | TRT5CONS22 | Próprio | Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respecivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Mecânica. | m² | 2000 | 2.47 | 3.16 | 6320
5 |  |  | Fase 3 - Apoio no Recebimento Provisório da Obra |  |  |  |  | 28983
5.1 | TRT5CONS23* | Próprio | Relatório de Operação Assistida e Recebimento Provisório da Obra | UNID | 1 | 22620 | 28983 | 28983
TOTAL | [7 empty] | 1350521.91

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Contratação de empresa especializada para apoio técnico-operacional à fiscalização da obra de reforma do Empresarial 2 de Julho |  | SINAPI - 11/2022 - Bahia ORSE - 10/2022 - Sergipe |  | 28,13% |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Fase 1 - Planejamento Inicial | [5 empty] | 37745.81
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS17* | Próprio | Relatório de Apresentação do Plano Executivo de Apoio à FISCALIZAÇÃO. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNID | 1 | 11310 | 11310
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 110.46 | 1656.9
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 120.94 | 1814.1
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 107.85 | 1617.75
Composição Auxiliar | 91677- Ajustada | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 15 | 107.85 | 1617.75
Composição Auxiliar | 100302 | SINAPI | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30 | 153.45 | 4603.5
|  |  |  | MO sem LS => | 11145.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 11145.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 3181.5 |  | Valor com BDI => |  | 14491.5
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14491.5
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS18* | Próprio | Relatório de Análise e Parecer do Planejamento da Execução da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNID | 1 | 18149 | 18149
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 20 | 110.46 | 2209.2
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 20 | 120.94 | 2418.8
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 20 | 107.85 | 2157
Composição Auxiliar | 91677- Ajustada | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 20 | 107.85 | 2157
Composição Auxiliar | 100302 | SINAPI | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 60 | 153.45 | 9207
|  |  |  | MO sem LS => | 17892.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 17892.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5105.31 |  | Valor com BDI => |  | 23254.31
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 23254.31
2 |  |  | Fase 2 - Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização no Acompanhamento da Obra | [5 empty] | 950482.3
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS01* | Próprio | Supervisão de equipe de apoio à Fiscalização e Acompanhamento da Obra | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 9207 | 9207
Composição Auxiliar | 100302 | SINAPI | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 60 | 153.45 | 9207
|  |  |  | MO sem LS => | 9097.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 9097.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2589.92 |  | Valor com BDI => |  | 11796.92
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 212344.56
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS02 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalações Civis. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 5107.42 | 5107.42
Composição Auxiliar | 100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5107.42 | 5107.42
|  |  |  | MO sem LS => | 4746.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 4746.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1436.71 |  | Valor com BDI => |  | 6544.13
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 117794.34
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS03 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Orçamentação e Cronograma da Obra. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 5107.42 | 5107.42
Composição Auxiliar | 100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5107.42 | 5107.42
|  |  |  | MO sem LS => | 4746.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 4746.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1436.71 |  | Valor com BDI => |  | 6544.13
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 117794.34
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS05 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação Elétrica Predial e Subestação Abrigada. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 6326.1 | 6326.1
Composição Auxiliar | 101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6326.1 | 6326.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4776.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 4776.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 1779.53 |  | Valor com BDI => |  | 8105.63
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 145901.34
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS06 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalações de Sistema de Detecção e Alarme (SDAI), CFTV, Controle de Acesso, Sonorização e Acústica | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 6326.1 | 6326.1
Composição Auxiliar | 101401- Ajustada | Próprio | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6326.1 | 6326.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4776.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 4776.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 1779.53 |  | Valor com BDI => |  | 8105.63
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 145901.34
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS07 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação de Rede Lógica e Automação Predial | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 6326.1 | 6326.1
Composição Auxiliar | 101401- Ajustada | Próprio | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6326.1 | 6326.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4776.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 4776.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 1779.53 |  | Valor com BDI => |  | 8105.63
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 145901.34
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS12 | Próprio | Apoio Operacional à Fiscalização e Acompanhamento da Obra – Instalação de Sistema de Climatização. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 6326.1 | 6326.1
Composição Auxiliar | 101401- Ajustada | Próprio | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6326.1 | 6326.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4776.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 4776.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 1779.53 |  | Valor com BDI => |  | 8105.63
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 64845.04
3 |  |  | Fase 2 - Consultoria Técnica Especializada | [5 empty] | 255970.8
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS13 | Próprio | Consultoria Técnica Especializada – Área: Arquitetura. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 1 | 110.46 | 110.46
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 110.46 | 110.46
|  |  |  | MO sem LS => | 108.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 108.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.07 |  | Valor com BDI => |  | 141.53
[6 empty] | Quant. => | 360 | Preço Total => | 50950.8
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS14 | Próprio | Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Civil. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 1 | 120.94 | 120.94
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 120.94 | 120.94
|  |  |  | MO sem LS => | 119.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 119.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.02 |  | Valor com BDI => |  | 154.96
[6 empty] | Quant. => | 360 | Preço Total => | 55785.6
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS15 | Próprio | Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Elétrica. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 1 | 107.85 | 107.85
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 107.85 | 107.85
|  |  |  | MO sem LS => | 106.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 106.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.33 |  | Valor com BDI => |  | 138.18
[6 empty] | Quant. => | 720 | Preço Total => | 99489.6
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS16 | Próprio | Consultoria Técnica Especializada – Área: Engenharia Mecânica. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 1 | 107.85 | 107.85
Composição Auxiliar | 91677- Ajustada | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 1 | 107.85 | 107.85
|  |  |  | MO sem LS => | 106.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 106.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.33 |  | Valor com BDI => |  | 138.18
[6 empty] | Quant. => | 360 | Preço Total => | 49744.8
4 |  |  | Fase 2 - Consultoria Técnica Especializada - Execução e Apoio no Controle de Ajustes de Projeto | [5 empty] | 77340
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS19 | Próprio | Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respecivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Arquitetura. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 5.03 | 5.03
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 110.46 | 2.76
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 27.62 | 1.38
Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 35.68 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 4.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 6.44
[6 empty] | Quant. => | 3000 | Preço Total => | 19320
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS20 | Próprio | Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/autorização da fiscalização e emissão das respecivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Civil. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 5.29 | 5.29
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 120.94 | 3.02
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 27.62 | 1.38
Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 35.68 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 5.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.48 |  | Valor com BDI => |  | 6.77
[6 empty] | Quant. => | 2000 | Preço Total => | 13540
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS21 | Próprio | Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respecivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Elétrica. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 9.93 | 9.93
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 107.85 | 5.39
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 27.62 | 2.76
Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 35.68 | 1.78
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.79 |  | Valor com BDI => |  | 12.72
[6 empty] | Quant. => | 3000 | Preço Total => | 38160
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS22 | Próprio | Eventuais Ajustes de Projeto, contemplando verificação/parecer/registro/encaminhamento para autorização da fiscalização e emissão das respecivas pranchas/desenhos finais revisadas/aprovadas – Engenharia Mecânica. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 2.47 | 2.47
Composição Auxiliar | 91677- Ajustada | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 0.0125 | 107.85 | 1.34
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 27.62 | 0.69
Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0125 | 35.68 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 3.16
[6 empty] | Quant. => | 2000 | Preço Total => | 6320
5 |  |  | Fase 3 - Apoio no Recebimento Provisório da Obra | [5 empty] | 28983
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRT5CONS23* | Próprio | Relatório de Operação Assistida e Recebimento Provisório da Obra | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNID | 1 | 22620 | 22620
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30 | 110.46 | 3313.8
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30 | 120.94 | 3628.2
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 30 | 107.85 | 3235.5
Composição Auxiliar | 91677- Ajustada | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 30 | 107.85 | 3235.5
Composição Auxiliar | 100302 | SINAPI | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 60 | 153.45 | 9207
|  |  |  | MO sem LS => | 22290.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 22290.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 6363 |  | Valor com BDI => |  | 28983
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 28983
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1054072.32
[5 empty] | Total do BDI |  | 296449.59
[5 empty] | Total Geral |  | 1350521.91